## Tablas BD
LIBROS
id | titulo | fecha_publicacion | fecha_edicion | paginas | isbn | serie | volumen | fecha_comenzado | fecha_terminado | estado | resumen | resena_personal | calificacion | tipo | adquisicion | id_editorial
PK |  |  |  |  | UNIQUE | [10 empty] | FK_Editoriales
NN
AUTORES
id | nombre | apellido
PK | NN
NN | UNIQUE
GÉNEROS
id | nombre
PK | NN
NN | UNIQUE
EDITORIALES
id | nombre
PK | NN
NN | UNIQUE
LIBROS_AUTORES
id_libro | id_autor
PK
FK_Libros | FK_Autores
LIBROS_GÉNEROS
id_libro | id_genero
PK
FK_Libros | FK_Géneros

## Datos
LEYENDA
PK | Primary Key
FK_NombreTabla | Foreign Key y tabla de referencia
NN | Not Null
Añadir un libro
Editar un libro
Eliminar un libro
Buscar libros (título, autor, isbn)
Filtrar (título, autor, géneros, series, editores, leído, no leído, etc.)
Ver estadísticas (número de libros leídos, promedio de calificación, etc.)

## Planificación
Fase | Tiempo estimado | Inicio | Fin
Inicio y organización | 4h | 2025-04-04 | 2025-04-05
Redacción de Introducción y Objetivos | 5h | 2025-04-05 | 2025-04-07
Análisis y especificación de requisitos | 6h | 2025-04-08 | 2025-04-10
Diagrama ER y diseño de la base de datos | 6h | 2025-04-15 | 2025-04-20
Creación del script de la base de datos | 4h | 2025-04-19 | 2025-04-20
Planificación del proyecto | 2h | 2025-04-21 | 2025-04-21
Diseño de casos de uso | 4h | 2025-04-22 | 2025-04-24
Diseño para la gestión de la información y datos | 3h | 2025-04-22 | 2025-04-25
Implementación de la base del sistema | 8h | 2025-04-26 | 2025-05-02
Implementación del formulario de añadir libros | 12h | 2025-05-03 | 2025-05-10
Integración de relaciones N:M (autores y géneros) | 10h | 2025-05-11 | 2025-05-18
Desarrollo de la interfaz gráfica básica (CustomTkinter) | 12h | 2025-05-11 | 2025-05-18
Búsqueda y filtrado de libros | 8h | 2025-05-19 | 2025-05-25
Implementación de guardado y carga de datos | 6h | 2025-05-26 | 2025-05-30
Mejora de la interfaz y validaciones | 8h | 2025-05-31 | 2025-06-04
Pruebas funcionales y depuración | 10h | 2025-06-05 | 2025-06-08
Finalización de funcionalidades (detalles extra) | 6h | 2025-06-09 | 2025-06-10
Redacción y finalización de la documentación | 10h | 2025-06-11 | 2025-06-13
Entrega final y revisión | 4h | 2025-06-14 | 2025-06-15

## Tablas CU
CASO DE USO 1: AÑADIR UN LIBRO
Campo | Descripción
Nombre | Añadir un libro
Actor | Usuario
Descripción | El usuario pulsa el botón "+" para añadir un libro. Introduce el título, autor o ISBN en el buscador y se muestran las posibles coincidencias. Al seleccionar un libro, este se añade a su biblioteca personal con los datos recuperados automáticamente desde la API (si están disponibles).
Precondición | El usuario accede a la opción de "Añadir libro" desde la interfaz principal.
Postcondición | El libro queda registrado en la biblioteca del usuario. A nivel interno, si el autor, género o editorial no existiera previamente en la base de datos, se crean automáticamente para mantener las relaciones correctas.